## 水族智能平台-用户端
水族智能平台-用户端需求清单
时间：2018年8月
一级需求 | 二级需求 | 需求描述 | 优化方向 | 评估时间/复杂度 | 备注 | 5月展会版 | 10月展会版 | 待定
用户登陆 | 第三方微信登陆 | 注册/第三方登陆/密码找回 | 密码找回功能有点小bug | 5天
设备绑定 | 手动添加，Wi-Fi自动选择 | 加入热点-选择Wi-Fi-手动输入密码-绑定成功 | android和ios具体绑定流程上有点不同
| 扫码添加 | 匹配含有sim卡的设备，如断电报警 |  | 测试手动输入编码 | 二维码功能需要增加
设备分组 | 命名 | 智能设备间自由设立/解散/命名分组，方便用户管理同一鱼缸内的多种设备 | 绑定多个设备时，有保存密码功能 | 3天
| 分组数量 | 满足toB用户多鱼缸管理的需求，数量不低于10个 | 排列方式需要优化，数量过多后容易bug | 需要UI配合
设备信息 | 帮助信息 | “？”图标内提供绑定的流程的图文介绍，加入演示视频 | 显眼一点 | 5天
| 绑定信息 | 绑定成功提供提示，以及绑定中的loading显示 | 环形，数据 | 需要UI配合，3-4天
| 异常信息 | 预警信息滚动播出，可点击详情，保留1个月信息内容 |  | 已完成
|  | app推送报警信息后，需要进入app确认，否则持续推送报警 | 多次以后服务器拨号打电话 | 方案A | 方案A： | 手动确认关闭报警信息，服务器关闭推送，且不关闭报警提示开关；
| 操作信息 | 记录用户对设备的操作 |  | 已完成 |  | 服务器判断数据是否进入安全值，采取是否推送的决定；
| 数据信息 | 传感器采集的数据以曲线图方式呈现 | 以展示当天1小时内数据为宜，10分钟一个间隔 | 需要UI配合，4-7天 |  | 若仍处于警告范围，改为拨号联系用户；若恢复正常，重新开启推送消息；
|  | 数据查询功能，以年/月/周/日方式显示 | 多表格方式
服务板块 | 专家咨询 | 在线预约 | 目前不设门槛，后面会与会员积分挂钩 | 需要机制
|  | 提供观赏鱼的实拍照片、短视频、文字描述、联系方式等资料 | 默认优先提供以上资料 | 新UI，功能已落实
| 人工服务 | 提供观赏鱼的实拍照片、短视频、文字描述、联系方式等资料 | 默认优先提供以上资料
| 上门服务 |  | 暂缓 | 需要机制
| 网点查询 | 门店信息包括距离、服务项目、服务电话、评级 | 地图查询功能 | 功能部分具备，需要资料
| 活动奖励 | 平台对养鱼者参与平台活动进行实物/积分奖励 | 方式同计划清单+吸猫 | 需要机制
平台对粉丝参与平台活动进行积分奖励
| 活动玩法 | 建立计划·为目标付款·成功完成则平台奖励，反之则粉丝分享目标款
智能板块 | 计算器 | 计算鱼缸水体、盐度、鱼药重量、水泵流量 | 已有计算公式 | 5天
| 一键换水 | 填写鱼缸的长宽高，鱼只种类、大小、数量信息 |  | 需要UI配合，3-4天
|  | 确认是否绑定换水机器人 |  |  | 需要换水机器人功能细节
| 设备状态 | 确认是否绑定水质检测仪，显示温度、PH、TDS |  | 已完成
|  | 设备稳定运行记录，显示无报警天数（累计） |  | 2天
| 鱼缸评分 | 暂无评定标准 | 暂缓 | 需要机制
| 小助手 | 温馨提示换水相关常识 | 显眼一点 | 需要资料
我的板块 | 使用帮助/常见问题 | 积分、会员相关问题，前期以问答式呈现，后期完善成自助回答 |  | 需要UI配合，4-7天
| 百科 | 文章方式出现，分类讲解新手·日常·进阶的鱼类知识点 |  | 需要资料
| 论坛 |  | 暂缓
| 商城 | 含有拼团玩法的商城 | 暂缓 | 小程序
| 外链 | 利用有赞/微盟推广，发动员工和鱼友开店分销
| 会员积分 | 连续签到 |  | 需要UI配合，3-4天
发帖
|  | 高级注册，如填写鱼缸和鱼只细节 |  | 需要UI配合，3-4天
购买
|  | 设备绑定成功 |  | 需要UI配合，3-4天
推荐好友下载

## 工友之家-工人端 (hidden)
水族智能管理平台
时间：2018年8月
一级需求 | 二级需求 | 需求描述 | 备注 | 原生开发功能 | 敏捷开发 | 暂不开发
注册 | 选择工种，填写资料，进入审核 | 由后台确认是否通过审核
收款 | 在各阶段，工人可以发起收款申请，客户如果拒付，工人可重新发起申请 | 收款金额、收款原因、选择是否施工结束，若结束则不能再发起新的收款 |  | 说明
| 可对拒付的订单申请第三方申诉 | 可查看到申诉进程 |  | 开发过程中，需要业主准备的有以下内容
我的订单管理 | 抢单 | 工人可在规定时间内进行抢单 |  | 1、公众号申请，3day
我的派单
| 执行中的派单 |  |  | 2、认证企业对公账户，开通在线支付5-7day
待结算派单
| 结算完成派单 |  |  | 3、以上内容需提前准备不计入工作时长，签约后以进度表方式反应出来；
我的订单评价
| 月收入统计 |  |  | 进度
施工合同
| 施工进度跟进 |  |  | 1、按每周6天工作，有效工作30天；进度有要求，可以加班调节
| 合同应付款 | 减现优惠
| 历史合同管理 |  |  | 报价
公告/系统 | 个人资料
| 轮播图 |  |  | 1、40k，不含税。包含前端开发、UI、后台系统几个部分
我的地址
分享机制 | 分享给工人 | 根据工人的完成收益获得相应提成 |  | 优惠
| 分享给客户 | 客户成单付清款后，获得相应返利
我的分享 | 一键分享 |  |  | 1、考虑异地沟通，差旅费用有我们一并承担，确保沟通无误。
我的收益
| 我要提现 |  |  | 2、若合作愉快，后续开发app平台项目，我们提供1万额度的减现优惠
我的二维码

## 水族智能平台-后台
水族智能平台-后台需求清单
时间：2018年8月
一级需求 | 二级需求 | 需求描述 | 备注 | 5月展会版 | 10月展会版 | 待定
服务商审核 | 注册信息、证照 | 后台确认服务商是否通过审核
会员管理 | 会员资格认定 | 机制暂未确定
优惠券管理
积分管理
活动管理 | 活动发布
支付管理 | 第三方付款
论坛管理